| 受 付 番 号 （記入しないこと） | 第 号 |
| --- | --- |

2020年度 京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター

橋渡し研究戦略的推進プログラム・シーズBC

研究開発提案書（記載例）

2019 年　XX月　XX日

| （ふりがな） 研究代表者 | やまだ たろう | 所属・ 役職 | ＊＊大学＊＊センター ＊＊部・教授 | 治験経験 | 〇 有 〇 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山田 太郎 |  |  |  |  |
| 連絡先 | TEL：075-751-XXXX／内線：XXXX／PHS：XXXX FAX：075-751-XXXX E-mail：XXXXXX@kuhp.kyoto-u.ac.jp |  |  |  |  |
| 研究組織 （必須） | その他 関係者※連絡未着等の防止のため、事務の方の連絡先を記載下さい。 氏名：海野 勝男 所属・役職：＊＊科・＊＊ TEL：075-751-XXXX / FAX：075-751-XXXX E-mail：XXXXXX@kuhp.kyoto-u.ac.jp |  |  |  |  |
| 研究開発課題名 | ＊＊＊に対する＊＊＊＊の有効性と安全性に関する研究 |  |  |  |  |
| シーズ区分 | 〇シーズB 〇シーズC |  |  |  |  |
| 研究開発期間 | 2020年 4 月 1 日 ～ 202X 年 3 月 31 日（ X 年間） |  |  |  |  |

要旨

| 研究要旨・期待される成果を簡潔にご記載ください。（300 ~ 500字程度） ・研究目的 ・開発する内容 ・既存治療との比較 ・アンメットメディカルニーズ ・現状の課題（大学で解決すべき科学的な課題） ・これまでの研究成果 ・今回実施する内容 ・期待される効果 の要約をご記載ください。 |  |
| --- | --- |
| キーワード （3 ~ 5語） | ＊＊＊シート、＊＊症、＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊ |

（様式1）

1-1.　研　究　目　的

- 研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、１，０００字以内で、具体的かつ明確に記入してください。

- 当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画、公共研究及び民間研究と当該研究計画の関係を明確にしてください。

- 研究期間内に何をどこまで明らかにするかを明確にしてください。

- 当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのような部分が残されているのかを踏まえて記入してください。

研究の目的・必要性：

・開発する内容

・アンメットメディカルニーズ

・これまでの研究でできている所とできていない所

・現状の課題（大学で解決すべき科学的な課題）

・この研究期間での達成目標

実施内容

・達成目標に向けた実施内容

特色・独創性：

・研究の革新的な部分、独創的な部分

・既存治療との比較

当該研究の優位性：

・国内・国外の他の研究と比較して優れている点

将来展望：

・承認申請までのスケジュール等

・期待される結果とその効果

（1,000字以内）

1-2.　研究計画・方法

- 研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を１，６００字以内で記入してください。

- 研究計画を遂行するための研究体制について、「研究開発代表者」、「研究開発分担者」、「橋渡し研究支援拠点」及び研究協力者等の具体的な役割を明確にすること。

- 複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入してください。

- 臨床研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入してください。

シーズB 記載例

- 製造製剤研究（担当：○○）

2020 年度：非臨床試験用の製造を行う。

2021 年度：品質試験を実施する。

2022 年度：臨床用の製造を行う。

- 非臨床試験（担当：○○）

2020 年度：予備試験として、○○を実施する。安全性約試験を実施する。

2021 年度：薬物動態試験、○○を実施する。

2022 年度：毒性試験、○○を実施する。

- 臨床試験準備（担当：○○）

2020 年度：プロトコルを作成する。

2021 年度：実施体制の整備。

2022 年度：IRB申請の準備

- 薬事対応（担当：○○）

2021 年度：PMDA事前面談を実施する。

2022 年度：PMDA対面助言を実施する。

- 特許調査（担当：○○）

2020 年度：特許調査

- 企業折衝（担当：○○）

2020年度：企業折衝

（1,600字以内）

シーズC 記載例

- 規制対応（担当：○○）

2020 年度：IRB、治験届の対応

- 医師主導治験の実施（担当：○○）

2020 年度：治験開始後、患者リクルートおよび手術の実施

2021 年度：術後管理と経過観察を行う。

2022 年度：総括報告書の作成を進める。

- データマネジメント・モニタリング・監査（担当：○○）

2020 年度：システム監査を実施する。

2021 年度：モニタリングおよび症例報告書の回収を進める。

2022 年度：総括報告書の監査を実施する。

- 統計解析（担当：○○）

2020 年度：統計解析計画書の作成。

2021 年度：統計解析報告書の作成。

- 治験製品の製造（担当：○○）

2020 年度：治験製品の製造、品質管理及び特性解析を実施する。

2021 年度：治験製品の製造、品質管理及び特性解析を実施・終了する。

- 治験製品の技術移転（担当：○○）

2021 年度：製品の技術移転を進める。

2022 年度：製造販売承認申請に向けて対応を行う。

【試験デザイン案】

試験目的：

対象疾患：

投与量：

投与方法（使用方法）

症例数：

評価項目：

評価期間・観察期間：

（1,600字以内）

1-3. 知　的　財　産

（１）体制について

知財担当者の関与：　　　○　有　　／　　○　無

（２）本提案に関連する特許権等知的財産権の取得及び申請状況

| 出願番号 | 発明者 | 発明の名称 | 出願人 | 出願日 | 開発品との関連性 ※具体的に記載下さい。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 物質特許／基本特許 |
|  |  |  |  |  | 用途特許／改良特許 |
|  |  |  |  |  | 製法特許／周辺特許 |

（３）関連の他者技術・知的財産権に関する調査内容・調査結果・対処方針

・先行技術調査に使用したデータベース：

・調査で使用したキーワード：

・調査結果：

・対処方針：※今後の開発方針を見据えた特許戦略を記載ください。

1-4.　研　究　業　績

①「研究開発代表者」及び「研究開発分担者」ごとに、それぞれ学術雑誌等に発表した論文・著書のうち、主なもの（過去５年間）を選択し、直近年度から順に記入してください。また、この提案課題に直接関連した論文・著書については、「○」を付してください。

②特許権等知的財産権の取得及び申請状況、並びに研究課題の実施を通じた政策提言（寄与した指針又はガイドライン等）を記載してください。

・研究開発代表者　○△　○□

＜論文・著書＞

○M.Marusankaku, J.Aaaa, H.Bbbbb, A.Ccccc, Treatment of　Hepatic……, Nature, 2015 , 1,10-20

M.Marusankaku, T.Aaaa, A.Bbbbb, T.Ccccc, Risk factors for Fungal…, Nature, 2015, 2,17-26

＜特許権等知的財産権の取得及び申請状況＞

＜政策提言＞

○○○○○○ガイドライン（○○学会編　XXXX年）

・研究開発分担者　□□　○○

＜論文・著書＞

○M.Kakukaku, T.Dddd, A.Eeee, T.Ffff, Study on Hepatitis…………, Nature, 2015,12,32-40

M.Kakukaku, T. Dddd, A. Eeee, T.Ffff, Study on Malaria………, Nature, 2015,10,45-54

Non-negligible collisions of alkali atoms with background gas in buffer-gas-free cells coated with paraffin

Applied Physics B-Lasers and Optics 122(4) 81-1-81-6 2016年3月

1-5.　 研究費の応募・受入等の状況・エフォート

本応募課題の研究代表者の応募時点における、（１）応募中の研究費、（２）受入予定の研究費、（３）その他の活動について、次の点に留意し記入してください。なお、複数の研究費を記入する場合は、線を引いて区別して記載してください。具体的な記載方法等については、研究計画調書作成・記入要領を確認してください。

- 「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を１００％とした場合、そのうち当該研究の実施等

に必要となる時間の配分率（％）を記入してください。

- 「応募中の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記載してください。

※必要に応じて行を挿入して構いません。

（１）応募中の研究費

| 資金制度・研究費名（研究期間・配分機関等名） | 研究課題名 （研究代表者氏名） | 申請者本人への配分予定額（直接経費） 役割(代表・分担の別) | 2020年度の研究経費 （直接経費） [期間全体の額] (千円) | エフォート(%) | 研究開発課題全体（直接経費）の総額 例）（6,000＋1,000（分担者））×3年 研究内容の相違点及び他の研究費に加えて本応募研究課題に応募する理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【本応募研究課題】 研究開発期間全体で申請者本人が使用する総額（直接経費）（予定額） 例）6,000×3年 （2020～2021） | ○○と△△の相関に関する実験的研究 （○○○○） | 代表 | 6,000 [18,000] | 30 | （総額21,000千円）* |
| 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究（R2~R3・日本学術振興会） | ○○と△△の□□への依存性に関する調査研究（○○○○） | 代表 | 3,000 [9,000] | 20 | 研究とは××の視点から調査する意味で異なり、本応募研究により統合的に理解が進むため。 （総額 9,000千円）* |
| 2020年度○○財団研究助成金（R2・○○財団） | ××と□□の研究 （○○○○） | 上欄と同様に研究代表者の場合、総額を記載 分担 | 1,000 [1,000] | 10 | 本研究とは××の視点から調査する意味で異なり、本応募研究により統合的に理解が進むため。 |

既に採択済みで研究費を受け入れている又は受け入れる予定となっているもの。適宜読み替え可能。

（２）受入（予定）の研究費

| 資金制度・研究費名（研究期間・配分機関等名） | 研究課題名 （研究代表者氏名） | 役割(代表・分担の別) | 2020年度の研究経費 （直接経費） [期間全体の額] (千円) | エフォート(%) | 研究内容の相違点及び他の研究費に加えて本応募研究課題に応募する理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度○○財団研究助成金（R1・○○財団 | ××と□□の研究 （○○○○） | 代表 | 1,000 [1,000] | 10 | 本研究とは××の視点から調査する意味で異なり、本応募研究により統合的に理解が進むため。 （総額 5,000千円）* |
| ○○事業（2017～2021・AMED） | ××と□□の研究 （○○○○） | 分担 | 1,000 [5,000] | 10 | 本研究とは××の視点から調査する意味で異なり、本応募研究により統合的に理解が進むため。 |

*（　）内には、研究開発期間全体の直接経費の総額を記載してください。

（３）その他の活動　　　エフォート：　２０　％

1-6.　これまでに受けた研究費とその成果等

- 本欄には、研究代表者及び研究分担者がこれまでに受けた研究費（所属研究機関より措置された研究費、府省・地方公共団体・研究助成法人・民間企業等からの研究費等。なお、現在受けている研究費も含む。）による研究成果等のうち、本研究の立案に生かされているものを選定し、当該資金制度（橋渡し研究加速ネットワークプログラム、橋渡し研究戦略的推進プログラム）とそれ以外の研究費に分けて、次の点に留意し記述してください。

- それぞれの研究費毎に、資金制度名、期間（年度）、研究課題名、研究代表者又は研究分担者の別、研究経費（直接経費）を記入の上、研究成果及び中間・事後評価（当該研究費の配分機関が行うものに限る。）結果を簡潔に記述してください。

- 当該資金制度とそれ以外の研究費は区別して記述してください。

（例）

資金制度名：

期間（年度）：　　年度～　　年度

研究開発課題名：

研究開発代表者又は研究開発分担者の別：

研究開発経費（直接経費）：　　千円

研究成果及び中間・事後評価結果：

【当該資金制度（橋渡し研究加速ネットワークプログラム・橋渡し研究戦略的推進プログラム）】

（１）文部科学省　橋渡し研究加速ネットワークプログラム（シーズA）、H25～H26、「○○に関する研究」、代表者、４，０００千円

××××の成果を得た。

（２）AMED　橋渡し研究加速ネットワークプログラム（シーズB）、H28～H28、「○○に関する研究」、代表者、４０，０００千円　事後評価結果：A

××××の成果を得た。

【それ以外の研究費】

（３）基盤研究（B）、H21～H23、「○○に関する研究」、代表者、４０，０００千円

××××の成果を得た。

1-7.　研究開発の主なスケジュール（※シーズB 記載例）

- 目標達成に向けて取り組むべき研究開発項目を挙げ、実施期間を記載してください。

※マイルストーン：達成しようとする研究開発の節目となる到達点・達成事項

- 項目別のスケジュールや担当者が分かるように記載してください。

※1頁以内で記載してください。

| 研究開発の主なスケジュール（ロードマップ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究開発項目 ※マイルストーン | 担当者 氏名 | 第1年度（2020年度） |  |  |  | 第2年度（2021年度） |  |  |  | 第3年度（2022年度） |  |  |  |
|  |  | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| （1）製造製剤研究 ・非臨床用試験物製造 ・品質試験 ・臨床用試験物製造 | ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | 試験物の製造を完了し、品質試験をクリアする（2021年3月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）非臨床試験 ・安全性薬理試験実施 ・薬物動態試験の実施 ・毒性試験の実施 ・非臨床POC取得 | ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）治験準備 ・プロトコル作成 ・実施体制の整備 ・IRB申請準備 | ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）薬事対応 ・事前面談 ・対面助言 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）特許調査 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）企業折衝 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-7.　研究開発の主なスケジュール（※シーズC 記載例）

- 目標達成に向けて取り組むべき研究開発項目を挙げ、実施期間を記載してください。

※マイルストーン：達成しようとする研究開発の節目となる到達点・達成事項

- 項目別のスケジュールや担当者が分かるように記載してください。

※1頁以内で記載してください。

| 研究開発の主なスケジュール（ロードマップ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究開発項目 ※マイルストーン | 担当者 氏名 | 第1年度（2020年度） |  |  |  | 第2年度（2021年度） |  |  |  | 第3年度（2022年度） |  |  |  |
|  |  | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| （1） 規制対応 ・IRB、治験届の対応 | ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） 医師主導治験実施 ・患者リクルート ・経過観察 ・総括報告書 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）データマネジメント・モニタリング ・システム監査 ・モニタリング・症例報告書の回収 ・総括報告書の監査 | ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）統計解析 ・統計解析計画書の作成 ・統計解析報告書の作成 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）治験製品の製造 ・治験製品の製造、品質管理の実施 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）治験製品の技術移転 ・ライセンスアウト ・製造販売承認申請対応 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※マイルストーン | ○○の達成（20XX年X月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-8.　実施体制図

代表機関、分担機関の組織（所属機関と主たる研究場所が異なる場合については、主たる研究場所についても記載）、体制、連携、協力体制等について、研究開発代表者・分担者と橋渡し研究支援拠点及び拠点の担当者（プロジェクトマネージャー等）、臨床研究中核病院、がんゲノム医療中核拠点病院（がんに関する遺伝子治療等のシーズの場合）、連携する企業間の連携体制がわかるように体制図を記載してください。各機関の役割が分かるように記載してください。また、研究開発課題の運営・推進及び進捗管理等の体制や方法について記載してください。

【体制図記載例】

角丸四角形：大学等、楕円：企業、点線矢印：契約の流れ、二重矢印線：試料、情報等のやりとり、分担

研究開発代表者

所属：＊＊大学＊＊センター　＊＊部

氏名：山田　太郎

本課題における役割

○○の実施

橋渡し研究

支援拠点

所属・職名・氏名

支援内容「xxxxxx」

AMED

研究開発分担者

所属企業：○○株式会社

氏名：＊＊＊＊

本課題における役割

治験薬提供

研究開発分担者

所属：　＊＊科・＊＊

氏名：海野　勝男

本課題における役割

○○の実施

治験薬の製造・安全性情報の提供

治験薬

製造依頼

データマネジメント、薬事、統計解析、モニタリング・監査業務等

（様式2）

※各項目について、要点のみ簡潔に記載してください。なお別添資料がある場合には、詳細内容は別添を参照する形とし、本様式にはその概要を記載してください。

2-1. 研究の背景

| 研究開発課題名 | △△△△の創出を目指した研究 |
| --- | --- |
| 薬事承認申請上の分類 | ○医薬品 ○医療機器 ○再生医療等製品 ○体外診断用医薬品 ○その他 ○非該当 想定している申請区分： |
| 試験物（機器）の名称 |  |
| 起原又は発見の経緯、及び開発の経緯（200+100字程度） | 発見および開発の経緯（200字程度） ○異分野融合シーズ ○リバーストランスレーショナルリサーチ ※異分野の研究者が有する技術との融合によるシーズ開発や、臨床研究等で生じた課題を解決するための基礎研究（リバースTR）に該当するシーズの場合、上記○を選択し、簡潔に説明して下さい（100字程度）。 |
| 科学的・技術的な意義（500字程度） | ※科学的に妥当性があるか。基礎研究の状況など記載ください。 ※革新性、新規性があるか、治療効果の優越性等を記載ください。 |
| アカデミア発のシーズ | ○該当 ○非該当 |
| 開発主体者 ※特許保有者、ライセンシー、臨床試験データ保有者、実用化に向けて開発を進める主体 | ○自機関 ○国内他機関 ○国内企業 ○海外機関・企業 ○その他（以下に詳細を記載してください） |
| 試験物（機器）の日本での承認状況 | ○有 ○無 ※有の場合以下記載 効能・効果等： 製品名： |
| 試験物（機器）の外国での承認状況 | ○有 ○無 主な承認国： 【承認がある場合、本研究との関連】 ○同一の適応症・用途 ○異なる適応症・用途（ ） |

2-2. 実用化に向けたイメージ

| 製品コンセプト |  | ＊＊を標的として、腫瘍の増殖を抑制する医薬品 |
| --- | --- | --- |
| 対象疾患（患者数） |  | ＊＊癌 （日本 ＊＊人/年、世界 ＊＊人/年） |
| 想定する 効能・効果 使用目的、効能又は効果 効能、効果又は性能 |  | ＊＊癌 ＊＊病における＊＊の改善 ＊＊症と＊＊症を併発している患者 ＊＊疾患に対する＊＊再建 等 |
| 想定する 用法・用量 用法及び用量又は使用方法 等、診療上での使われ方 |  | 経口 成人：5 mg × 2 回／日、朝・夕 静注 ＊＊として＊＊mg（＊＊mg/kg）を生食に溶解し、1日1回＊＊日間連日静脈内ワンショット投与後、＊＊日間休薬する。 手術 ＊＊組織を除去し、新たな細胞シートを移植する。 |
| 臨床上の位置づけについて 既存治療に対する優位性 |  | 既存治療の有無：○有 ○無 臨床上の位置づけ（200字程度）： ※臨床的意義、医療現場での必要性（アンメットメディカルニーズ）、対象疾患の希少性、難病性について記載ください。 |
| 市場規模 |  | ＊＊億円（薬価○○円×＊＊人） ※類似製品等を参考に記載ください。 |
| 本研究提案において期待する結果及びその後の方針 |  | ※提案する研究においてどのような結果を期待し、その結果が得られた場合のその後の方針を記載してください。 |
| 申請時点までの達成事項 | ○主要特許出願（20**年**月） ○非臨床POC取得（20**年**月） ○試験物の規格決定（20**年**月） ○試験物の製造体制整備（20**年**月） ○非臨床安全性評価終了（20**年**月） ○医師主導治験届提出（20**年**月） ○企業主導治験届提出（20**年**月） ○薬事承認／認証申請（20**年**月） ○薬事承認／認証取得（20**年**月） ○国際臨床試験開始（20**年**月） ○海外での承認／認証申請（20**年**月） ○先進医療承認 （20**年**月） ○保険適用（20**年**月） ○薬事承認／認証後販売（20**年**月） ○薬事承認／認証外の商品化（20**年**月） ○ライセンスアウト （20**年**月） ○その他（ ）（20**年**月） |  |
| 開発目標（達成見込み） | ○主要特許出願 （20**年**月） ○非臨床POC取得 （20**年**月） ○試験物の規格決定（20**年**月） ○試験物の製造体制整備（20**年**月） ○非臨床安全性評価終了（20**年**月） ○医師主導治験届提出（20**年**月） ○企業主導治験届提出（20**年**月） ○薬事承認／認証申請（20**年**月） ○薬事承認／認証取得（20**年**月） ○国際臨床試験開始（20**年**月） ○海外での承認／認証申請（20**年**月） ○先進医療承認 （20**年**月） ○保険適用（20**年**月） ○薬事承認／認証後の販売（20**年**月）○薬事承認／認証外の商品化（20**年**月） ○ライセンスアウト （20**年**月） ○その他（ ）（20**年**月） |  |

2-3. 実用化までのロードマップ

以下のように実用化までのロードマップを作成し、説明して下さい。その際、本研究提案が全体のどこに該当するか、また、企業等の連携先との役割分担も分かるように工夫してください。 なお、記載例の図は削除して下さい。 （記載例） 製造・販売 第Ⅲ相試験 第Ⅰ・Ⅱ相試験 非臨床試験 基礎研究 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度～ 有効性の確認（2019～2020） 治験薬製造・安定性試験（2020～2022） 非臨床試験（2020～2022） 規制局対応（2021～2022） 治験準備（2021～2022） 治験実施（2023） ライセンスアウト予定 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 本研究提案期間.

2-4. 非臨床POCおよび臨床POCについて

|  | コンセプト | コンセプトの証明方法 |
| --- | --- | --- |
| 非臨床 ※試験物の有効性および安全性を示すことで、非臨床POC取得となります。 | 例）＊＊（疾患モデルマウス等）に対するABC-123 （試験物）の有効用量・有効血中濃度を確認する。 | 例）ABC-123は＊＊を特異的に阻害することがこれまでの研究成果より確認されている。本研究開発においては、モデル動物における＊＊の有効用量や有効血中濃度を得る。 安全性については、＊＊試験・＊＊試験…(GLP準拠）を予定している。 |
| 臨床 | 例）健常成人におけるABC-012の安全性評価。 | 例）ABC-123はヒトで初めて投与するFirst-in-fuman試験であり、本試験で健康成人における安全性を確認する。これまでの非臨床試験の結果、無毒性量は＊＊であり、本試験で＊＊、＊＊、＊＊の3用量を投与する。 |

2-5. 研究概要（シーズB）

※シーズB申請の方はこちらを記載してください。

| 試験名 | （１）＊＊試験 （２）＊＊試験 |
| --- | --- |
| 開発相 | ○非臨床 ○薬理試験 ○薬物動態試験 ○毒性試験 ○装置設計・改良 ○品質・安全性評価 ○有効性評価 ○性能・機能評価 ○その他（ ） |
| 対象疾患 |  |
| 疾患分類 ※複数選択可 | ○精神 ○神経 ○眼 ○耳鼻咽喉 ○歯 ○呼吸器 ○循環器 ○消化器系 ○泌尿器系 ○生殖器系 ○血液 ○筋・骨格 ○皮膚 ○免疫 ○内分泌・代謝 ○感染 ○疼痛 ○小児 ○がん（種類： ） ○その他（ ） |
| 各試験の概要 ※実施期間を含む試験デザイン、評価、解析等について簡潔に記載 | （１）＊＊ 試験 ラット（N=＊＊）を用いて＊＊で合成された＊＊について、＊＊投与によって＊＊を検証する。投与量は＊＊、＊＊期間は＊＊週、＊＊期間は＊＊週である。評価項目は＊＊及び＊＊、解析は＊＊。 |
| 生命倫理・安全管理に関する体制 | ＊＊大学のガイドラインおよびXX学会会議の動物実験の扱いに準拠、＊＊大学の動物実験委員会の承認を得た上で非臨床POC取得のためにin vivoの動物実験を実施する。 |
| 想定する効能・効果等を目的とした場合、提案する研究計画が妥当と考える理由 | 動物種の選択においては、ヒトと比べて、＊＊、＊＊が類似している点から＊＊を選択した。＊＊試験の結果は、＊＊という点から、臨床投与量に外挿できる。 |
| 非臨床の試験デザイン（群設定、目標症例数等）の設定根拠、統計学的な裏付け | 非臨床試験の群設定、目標例数は、＊＊、＊＊を予定している。各試験は、ガイドラインを参照し、専門家を交えて打合せを行い決定する。 |

2-5. 研究概要（シーズC）

※シーズC申請の方はこちらを記載してください。

| 試験名（臨床試験登録システムの試験IDやNo.） | ＊＊試験（jRCTXXXXXXXXXX ,UMIN0000XXXXX等） |
| --- | --- |
| 開発相 | ○治験 ○非治験 ○第I相 ○第IIa相 ○第IIb相 ○第III相 ○臨床薬理試験 ○その他（ ） ※非治験の場合の理由： |
| 試験概要 | 多施設＊＊＊＊試験 |
| 対象疾患 |  |
| 疾患分類 ※複数選択可 | ○精神 ○神経 ○眼 ○耳鼻咽喉 ○歯 ○呼吸器 ○循環器 ○消化器系 ○泌尿器系 ○生殖器系 ○血液 ○筋・骨格 ○皮膚 ○免疫 ○内分泌・代謝 ○感染 ○疼痛 ○小児 ○がん（種類： ） ○その他（ ） |
| 試験デザイン | プロトコル添付（別添①）： ○有 ○無 ※（案）も可 【ランダム化】○有 ○無 【盲検化】 ○二重盲検、○単盲検（○被験者盲検 ○評価者盲検）、○非盲検 【対照群の設定】○プラセボ対照、○実薬対照（ ）、○非対照、○その他（ ） 【目標症例数】＊＊ 例 【用法・用量、操作方法又は使用方法】 【投与期間】 |
| 試験デザイン概略図 | 記載例のように概略図を用いて説明して下さい。記入の際、記載例の図は削除して下さい。 |
| 主な選択基準、除外基準 | 【主な選択基準】 1. ＊＊を有するもの 2. ＊＊の選択肢のない者 【主な除外基準】 - 以下に該当する者 ・＊＊ ・＊＊ 2. ＊＊ |
| 治験薬等の概要 | 概要書添付（別添②）： ○有 ○無 ※（案）も可 本品は、＊＊である。製造方法は、＊＊である。＊＊試験が実施済みで、＊＊までに＊＊試験が必要である。有効期限は、＊＊ヶ月である。 |
| 評価項目、評価時期 | 【主要評価項目・評価時期】 例）＊＊の変化量。主要な解析時点は最終投与時とする。 【副次評価項目（1）・評価時期】 【副次評価項目（2）・評価時期】 ※必要があれば追加して下さい。 |
| 統計解析方法（計画） | 【主要な解析方法について】 例）＊＊の変化量について、＊群と＊群の比較を行うため、多重性を考慮し、有意水準＊＊として、＊＊の方法を用いて検定を行う。 統計解析計画書添付（別添③）： ○有 ○無 ※（案）も可 |
| 実施医療機関（予定） | A病院（＊＊例）、B病院（＊＊例）、＊＊ |
| 試験実施期間（予定） | 治験届提出時期（予定）：20**年**月 First Patient In：20**年**月 Last Patient Out：20**年**月 |
| 倫理審査委員会・治験審査委員会への申請・承認状況 | ○承認取得済（承認日： ） ○現在申請中（申請日： ） ○申請予定 |
| 想定する効能・効果等を目的とした場合、提案する研究計画が妥当と考える理由 | 本試験の主要評価項目は＊＊とする。対象となる＊＊患者に対する＊＊の有効性を示すための標準的な客観的評価指標はないい。しかし、＊＊は、＊＊などの理由により、臨床的意義があると考えられ、本治験の主要評価項目として設定した。また、過去の＊＊のデータにより、＊＊の結果が得られたことから、評価期間は、＊＊と設定した。 |
| 試験デザイン（群設定、目標症例数等）の設定根拠、統計学的な裏付け | 検出力＊＊％、有意水準＊＊％の両側検定で症例数を＊＊＊＊と設定した。また、臨床研究の結果より改善率は、＊＊％であったため、本群の改善率を＊＊％と設定した。 |

2-6. 企業連携について

| 企業連携の有無 | ○有 ○無 有の場合の連携先企業の名称： |
| --- | --- |
| 企業等からの技術協力 | ○有 ○予定有 ○無 特記事項： |
| 試験実施上の連携状況 | 【①治験薬等の管理、提供】 ○有 ○無 特記事項： 【②安全性情報等の管理、提供、当局対応等】 ○有 ○無 特記事項： 【③その他の連携内容】 |
| 資金面での協力 | ○有 ○無 特記事項： |
| 利益相反関係を適切に管理することが可能 | ○該当 ○非該当 |
| 製造販売を担当する企業への導出に関する交渉状況 | ○有（内諾含） ○交渉中 ○交渉予定 ○未定/予定無 ①有（内諾含）の場合、具体的な内容・条件 ②交渉中、交渉予定の場合、状況 ③未定/予定無の場合、今後の方針 上記で該当するケースについて、以下に詳細を記載してください。 |
| 導出予定先企業における引き受け後の開発方針 | ※連携企業と協議の上記載してください。 |
| 企業連携、導出に関する各種書類の有無 | 「2-6.企業連携について」に関する各項目の根拠となる各種書類（例、契約書等） ○有 ○無 |

2-7. 支援機関の利用等

| プロジェクトマネジメント | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法：臨床研究総合センターに依頼している。 ※数行以内で簡潔に記載して下さい。 ※「無」とした場合でも体制・方法を記載して下さい。 |
| --- | --- |
| 知財戦略・調査 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| CMC検討 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 非臨床試験の計画・実施・評価 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 試験物製造 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 企業交渉・連携構築 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 文書作成 （各種申請書・契約等） | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 開発・薬事対応 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| プロトコルの作成 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 臨床試験実施支援（クリニカルリサーチコーディネーター） | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 被験者の安全性確保体制 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| モニタリング | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| データマネジメント | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 統計解析 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 総括報告書の作成 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| 監査 | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |
| その他 （〇〇〇） | 支援 ○有 ○活用予定 ○無 ○未定 ○非該当 具体的な体制、実施方法： |

2-8. 応募までの研究開発状況について

| 製造 試験物 | ○既承認薬 ○未承認薬（下記の設問にお答えください。） |
| --- | --- |
| （未承認薬の場合） 製造体制 ※GMP/QMSに準拠した製造体制が必要となります。 | ○準備中 ○可 ○対応企業あり（企業名：＊＊株式会社） ○未対応 |
| （未承認薬の場合） 規格の状況 | 規格の決定： ○済 ○暫定的 ○未決定 製法の確立： ○済 ○対応中 特記：性状（外観）、確認試験、純度試験、含量について製剤の規格及び試験方法を設定している。 |
| （未承認薬の場合） 品質にかかる試験の実施状況および計画 | 原薬：長期保存試験（○ヶ月）、加速試験（○ヶ月）及び苛酷試験（○ヶ月）を実施中（20XX年X月に終了予定）。 製剤：長期保存試験（○ヶ月）、加速試験（○ヶ月）及び苛酷試験（○ヶ月）を実施予定。 |
| （未承認薬の場合） 試験物の最終化 | ○済 ○対応中 |
| （未承認薬の場合） バックアッププロダクト （医薬品の場合） | ○有 ○無 （有の場合は、バックアッププロダクトの概要を記載してください。） |
| （未承認薬の場合） 試験物に予測された効果・性能がなかった場合の対応（仕様変更・条件変更等） （医療機器、再生医療の場合） | ○可 ○不可 ○未検討 （可の場合は、対応方法の概要を記載してください。） |
| CMC（原薬の製造法および製剤化の研究）に関する検討の充足性あるいは基本要件（医療機器）への適合性対応状況（該当する場合） | 既承認薬 のためCMCとしての検討は充足している。 長期保存試験、＊＊試験が足りていない。 基本要件として、生物学的安全性が足りていない。 |
| その他の試験／備考 |  |
| （医薬品/再生医療等製品） 非臨床試験の充足性 医薬品／再生医療等製品の場合は、こちらをご記載下さい。 薬効薬理試験 | ○実施済 ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* *応募までに完了又は開始している非臨床試験があれば試験名と完了（予定）年月（GLP/非GLP） 等を記載 *通称名、慣用名等が無い場合は、試験概要をご記載下さい。 [マウスを用いた○○試験 （20XX年X月終了）] [結合実験 （20XX年X月終了）] （※ 投与ルート、用法・投与量（最低用量、最高用量）、ED50等の薬効量 が判明している場合は、ご記載ください。） 静脈投与、1日2回投与、10～100 mg/kg、効果のある投与量25 mg/kg |
| 副次的薬理試験 | ○実施済 ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* [レセプターアッセイ （20XX年X月）] [遺伝子プロファイル （20XX年X月）] [トランスポーターへの親和性 （20XX年X月）] |
| 安全性薬理試験 | ○実施済 ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* [安全性薬理（中枢神経系）（20XX年X月）] [hERG電流に対する試験 （20XX年X月終了）] [安全性薬理（心血管系）（20XX年X月）] [安全性薬理（呼吸器系）（20XX年X月）] |
| 毒性試験 | ○実施済 ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* [単回投与毒性試験(GLP） (20XX年X月終了）] [反復投与毒性試験(GLP） （20XX年X月）] [遺伝毒性試験 復帰変異(GLP） (20XX年X月終了）] [遺伝毒性試験 小核（GLP） （20XX年X月）] [がん原性試験 （GLP） （20XX年X月）] [生殖発生毒性試験（GLP） （20XX年X月）] [局所刺激性試験（GLP） （20XX年X月）] 【再生医療等製品の場合】 [一般毒性試験 （20XX年X月）] [造腫瘍性試験 （20XX年X月終了）] （※無毒性量、致死量が判明している場合は、ご記載ください。） マウスの場合、無毒性量 25 mg/kg/day、致死量 100 mg/kg/day イヌの場合、無毒性量 25 mg/kg/day、致死量 100 mg/kg/day |
| 薬物動態試験 | ○実施済 ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* [吸収：イヌ単回静脈投与 （20XX年X月終了）] [分布：イヌ単回静脈投与 （20XX年X月終了）] [吸収：イヌ単回静脈投与 （20XX年X月終了）] [排泄：イヌ単回静脈投与 （20XX年X月終了）] |
| その他の試験／備考 |  |
| （医療機器） 非臨床試験の充足性 | ○実施済 ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* *応募までに完了又は開始している非臨床試験があれば試験名と完了（予定）年月（GLP/非GLP）を記載 *通称名、慣用名等が無い場合は、試験概要をご記載下さい。 [○○試験 （20XX年X月終了）] |
| 医療機器の場合は、 こちらをご記載下さい。 有効性試験 |  |
| 安全性試験 | ○実施済み ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* 例）医療材料の場合 [細胞毒性試験 （20XX年X月終了）] [感作性試験 （20XX年X月終了）] [刺激性試験 （20XX年X月終了）] [急性全身毒性試験 （20XX年X月）] [亜急性全身毒性試験 （20XX年X月）] [遺伝毒性試験 （20XX年X月）] [埋植試験 （20XX年X月）] 例）電気的機械の場合 ［物理的・化学的特性（20XX年X月終了)］ ［電気的安全性（20XX年X月終了)］ ［電磁両立性（20XX年X月終了）］ ［機械的安全性（20XX年X月終了）］ ［放射線に関する安全性（20XX年X月終了）］ ［性能を裏付ける試験（20XX年X月終了）］ |
| その他の試験／備考 |  |
| （体外診断用医薬品） 非臨床試験の充足性 体外診断用医薬品の 場合は、こちらをご記載下さい。 有効性試験 | ○実施済 ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* *応募までに完了又は開始している非臨床試験があれば試験名と完了（予定）年月（GLP/非GLP）を記載 |
|  | *通称名、慣用名等が無い場合は、試験概要をご記載下さい。 [○○試験 （20XX年X月終了） ] |
| 性能評価 | ○実施済 ○一部実施 ○未実施 実施試験項目* [○○試験 （20XX年X月終了） ] |
| その他の試験／備考 |  |
| その他に取得している特筆すべき主なデータ | 疾患モデル＊＊での有効性は、＊＊mg/kg投与で確認されている。 ＊＊における無毒性量は、＊＊mg/kgである。 |
| 非臨床試験データ等より臨床試験実施に当たり見出された課題と対応 | 非臨床試験データから、無毒性量は、＊＊mg/kgであったため、有効性濃度のとの兼ね合いから、臨床投与量の再度検討を行っている。 |

2-9. PMDAレギュラトリーサイエンス戦略相談等の活用について

| レギュラトリーサイエンス戦略相談の実施状況 | ○事前面談実施 ○対面助言実施 ○未実施/今後予定 実施日：〇〇 ○対面助言記録添付有（別添④） ○無 ○事前面談の概要メモ添付有 ○無 |
| --- | --- |
| レギュラトリーサイエンス戦略相談以外の相談区分を利用状況 | ○該当 ○非該当 該当する場合、その概要： |
| 各種面談結果の概要と指摘事項への対応状況 | 製造における＊＊の安全性を指摘され、非臨床試験を追加で実施する予定である。 |
| 非臨床試験項目の合意 （シーズBのみ） | ○有 ○無 |
| プロトコルの合意 （シーズCのみ） | ○有 ○無 |

2-10. 研究開発目標およびハードル

| 開発目標（達成時期） | ※シーズBの場合 非臨床POC取得 （20XX年X月） 試験物の規格決定（20XX年X月） 試験物の製造体制整備（20XX年X月） |
| --- | --- |
|  | ※シーズCの場合 非臨床安全性評価終了（20XX年X月） 医師主導治験届提出（20XX年X月） ライセンスアウト （20XX年X月） 薬事承認／認証申請（20XX年X月） |
| 開発目標へ至る主なハードル | 1化合物の製造および分析方法の確立 2製造販売企業からの協力 3安全性の確認 4治験プロトコルの作成 |
| ハードルを越えるための取り組み | 製造方法に毒性が懸念される試薬の使用があったため、製造方法の変更を研究者と共に進めている。 |
| 本研究開発の継続・中止を検討する判断基準と時期 | 必要な非臨床試験終了の目途が付くこと （2021年3月） |

2-11. その他

| 多施設連携 | ○該当 ○非該当 |
| --- | --- |
| First-in-human試験 ※First-in-human試験は下記に該当する試験とする。 ・ヒトに初めて投与あるいは使用する試験 ・「新有効成分」、「新投与経路」又は「新医療用配合剤」を用いる試験 ・適用用量よりも高用量の投与を行う試験 など | ○該当 ○非該当 |

（様式３）

3-1. 実施計画

１．研究開発計画

※本研究開発における実施項目ごとの計画を記載してください。

（１）〇〇〇

2020年度：

2021年度：

2022年度：

（２）〇〇〇

2020年度：

2021年度：

2022年度：

（３）〇〇〇

2020年度：

2021年度：

2022年度：

（４）事前に設定するGo/No-go 判断に関する基準

例）本試験において、主要評価項目である●●の変化量について、治験薬投与群がプラセボ投与群に対して統計学的に有意（予め計画する解析方法にて）であった場合、連携する企業への導出を行い、企業主導にて次相の開発を進める。一方、統計学的な有意差が得られなかった場合、本治験薬の●●病に対する開発を中止する。

3-2. 担当別　研究開発概要

（１）研究開発代表者　氏名：〇〇　〇〇

研究開発代表者　所属　役職：〇〇大学〇〇研究科〇〇分野　研究員

分担研究開発課題名（実施内容）：〇〇〇

①研究開発の目的及び内容

②研究開発項目、マイルストーン及び研究開発方法

研究開発項目：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

マイルストーン１：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇製造方法の確立（2020年12月）

マイルストーン２：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇試験の完了（2021年02月）

研究開発方法：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

③担当する研究開発を実現可能な根拠

（２）研究開発分担者　氏名：

研究開発分担者　所属　役職：

分担研究開発課題名（実施内容）：

①研究開発の目的及び内容

②研究開発項目、マイルストーン及び研究開発方法

③担当する研究開発を実現可能な根拠

3-3．各年度別経費内訳

- 採択シーズについては、料金表に基づく拠点への支援経費の支払いが必要となります。

- 2020年度の申請数の上限、申請枠組み、補助金額等は未定です。

- 2019年度（昨年度）の研究開発委託費（直接経費のみ）の上限金額は、シーズBは5,000万円/年、シーズCで8,000万円/年です。単年度支援の上限は、シーズBCどちらも1,000万円です。

| 大項目 |  | 中項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直 接 経 費 | 1.物品費 | 設備備品費 |  |  |  |  |
|  |  | 消耗品費 |  |  |  |  |
|  | 2.旅 費 | 旅 費 |  |  |  |  |
|  | 3.人件費 ・謝金 | 人件費 |  |  |  |  |
|  |  | 謝金 |  |  |  |  |
|  | 4.その他 | 外注費 |  |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |
| 間接経費 （上記経費の30%目安） |  |  |  |  |  |  |
| 再委託費 |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |

3-4．倫理面への配慮

| （１） 遵守すべき研究に関係する指針等 |  |
| --- | --- |
| ○ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 ○ 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 ○ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ○ 遺伝子治療臨床研究に関する指針 ○ 動物実験等の実施に関する基本指針 ○ 省令GCP ○ その他の指針等(指針等の名称: ) |  |
| （２）本研究開発期間中に予定される臨床研究の有無 |  |
| ○ 有 ○ 無 ※「有」の場合は、予定される内容を記入してください。 |  |
| 対象疾患 | 予定される内容、実施時期 |
| （３）COI（利益相反）委員会の有無 | ○ 有 ○ 無 |
| （４）COI（利益相反）委員会への申し出の有無 | ○ 有 ○ 無 |
| （５） 人権の保護及び法令等の遵守への対応 |  |

シーズBC　申請概要チェックシート

申請概要についてチェック・記入の上、本シートをご提出ください。

研究開発課題名：　＊＊＊に対する＊＊＊＊の有効性と安全性に関する研究

所属　　  ：　＊＊大学＊＊研究科＊＊学講座

研究代表者：　＊＊　＊＊

1. 当該研究課題の状況

| 拠点シーズ登録 (シーズ番号) | ○有 (A○○,B○○) ○無 |
| --- | --- |
| AMED申請歴 | ○有 ○無 |

2. シーズ区分

| シーズ区分 | ○シーズB (※1を記載) ○シーズC (※2を記載) |
| --- | --- |
| 関連特許 (#1 該当するもの全てにチェック) | 【出願状況】 ○出願済 ○出願予定有 ○出願予定無 |
|  | 【出願者#1】 ○自機関または自身 ○他機関 (＊＊株式会社) |
|  | 【発明者#1】○研究代表者 (○自機関 ○他機関) ○研究分担者 (○自機関 ○他機関) ○その他 (＊＊株式会社) |
| ※1 シーズB | 【目標】 ○非臨床POC 取得及び治験届提出 (医薬品及び医療機器等) (3年以内) ○薬事申請用臨床データ取得 (体外診断用医薬品等) |
|  | 【治験開始前に評価が必要な試験項目】 ○決定済 ○未決定 |
| ※2 シーズC | 【非臨床POC】○取得済 〇取得見込み (XX年X月) |
|  | 【目標】 ○健常人又は患者を対象とした臨床POC 取得 (医薬品等) (3年以内) ○治験又は性能試験を行い承認・認証取得 (医療機器等) |
|  | 【治験実施計画書】 ○決定済 ○未決定 |
| 開発の種類#2 [医薬品] | #2 医薬品または医療機器での申請の場合は、ご記載ください。 ○新有効成分 ○新配合剤 ○新投与経路 ○新効能 ○新剤型 ○新用量 ○その他（ ） |
| [医療機器] | ○新医療機器 （臨床あり） ○改良（臨床あり） ○改良（臨床なし、 承認基準なし） ○後発（承認基準あり） ○後発（承認基準なし） |
| RS戦略相談 | ○事前面談実施済 ○対面助言実施済 ○未実施/今後予定 |
| 申請期間 | ○単年度 ○複数年度 #3 拠点にシーズ登録済かつPMDA対面助言実施済であれば、複数年度で申請可能です。 |
| 開発主体者 | ○自機関 ○国内他機関 ○国内企業 ○海外機関・企業 #4 企業主体で開発を進める研究課題は、橋渡しプログラムの対象外です。 |

3．試験物の製造・調達

| 試験物の製造・調達 | ○未対応 ○準備中 ○CRO等での委託製造 ○製造販売予定の企業あり (企業名：＊＊株式会社) ○その他 ( ) |
| --- | --- |